**Календарний план**

**реалізації проекту громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми**

**№26**

**Фестиваль ідей «Суми майбутнього»**

***Проект має на меті започаткування в м. Суми масштабного фестивалю, тематичним спрямуванням якого є інноваційний розвиток міста, використання нових досягнень науки і техніки, інформаційних технологій тощо. Безпосередню участь в фестивалі може взяти будь-яка організація, ініціативна група, виробничі підприємства, університети, архітектурні бюро тощо.***

Автор проекту **Ганна Швіндіна**

Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту: **Центр дозвілля молоді СМР**

Прізвище, імя та по-батькові та № телефону контактної особи: **Ганненко Ігор Анатолійович**, тел. 775-066

Вид проекту (загальноміський/локальний) загальноміський. Вартість проекту 198030 грн.

Місце реалізації проекту: **провулок Академічний та вул. Покровська 9/1, Суми, Сумська область, 40000**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з.п.** | **Основні етапи реалізації проекту** | **Орієнтовні терміни виконання** | **Стан реалізації** |
| 1 | Узгодження технічного завдання із автором проекту | До 03 квітня |  |
| 2 | Розробка проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи  | До 09 квітня |  |
| 3.  | Проведення процедур закупівлі товарів, робіт, послуг; укладання договорів із виконавцями робіт (постачальниками послуг) і т.д. | До 01 червня |  |
| 4. | Виконання робіт (проведення фестивалю) | 16 червня |  |
| 5. | Складання актів виконаних робіт | 16 червня |  |
| 6. | Оброблення даних зворотного зв’язку від населення | До 29 червня |  |

Керівник виконавчого органу,

Сумської міської ради, відповідального

за реалізацію проекту

Директор Центру дозвілля молоді СМР І.А. Ганненко

Автор проекту Г.О. Швіндіна